## Таблица 1
Результаты реализации государственной программы Республики Дагестан "Цифровой Дагестан" за 2023 года
№ п/п | Наименование государственной программы/подпрограммы/ показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Отклонение (%) | Отклонение в баллах | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению
|  |  | План на 2023 | За 2023 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7
Подпрограмма 1 «Формирование экосистемы для цифровой экономики»
1.1. | Количество разработанных (доработанных) электронных сервисов и адаптеров СМЭВ для взаимодействия органов власти в рамках оказания государственных и муниципальных услуг | единиц | 60 | 79 | 131.6667 | 31.7
1.2. | Доля региональных МСЗУ, оказываемых в Республике Дагестан в электронном виде посредством ВИС с применением цифровых административных регламентов, от количества региональных МСЗУ, предоставляемых посредством ВИС в Республике Дагестан | процентов | 60 | 60 | 100 | 0
1.3. | Количество информационных систем, введенных в эксплуатацию | единиц | 6 | 8 | 133.3333 | 33.3
1.4. | Развитие, сопровождение и техническая поддержка информационных систем, сайтов и порталов | единиц | 6 | 8 | 133.3333 | 33.3
1.5. | Доля органов исполнительной власти Республики Дагестан, администраций городских округов и муниципальных районов Республики Дагестан, использующих региональную геоинформационную систему | процентов | 15 | 15 | 100 | 0
1.6. | Доля электронного юридически значимого документооборота в органах исполнительной власти Республики Дагестан, администраций городских округов и муниципальных районов Республики Дагестан | процентов | 75 | 85.25 | 113.6667 | 13.7
1.7. | Количество проведенных хакатонов, чемпионатов по программированию | единиц | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Количество организованных форумов, конференций, круглых столов | единиц | 1 | 2 | 200 | 100
1.9. | Уровень отказоустойчивости и безопасности ЦОД | процентов | 99.6 | 100 | 100.4016 | 0
1.10. | Доля территории Республики Дагестан, покрытой навигационным полем высокой точности | процентов | 100 | 100 | 100 | 0
1.11. | Обеспечение работоспособности канала связи системы межведомственного электронного взаимодействия | единиц | 1 | 1 | 100 | 0
1.12. | Уровень материально-технического обеспечения Центра управления регионом Республики Дагестан | процентов | 100 | 100 | 100 | 0
1.13. | Доля органов государственной власти, подключенных к ЕГСУПД РД | процентов | 100 | 100 | 100 | 0
1.14. | Количество информационных систем, интегрированных с информационно-аналитической системой Ситуационного центра Главы Республики Дагестан | единиц | 4 | 4 | 100 | 0
1.15. | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета, подключенных к единой автоматизированной системе управления бюджетным процессом Республики Дагестан для осуществления программно-целевого планирования | процентов | 100 | 100 | 100 | 0
1.16. | Обеспечение интеграции автоматизированных систем проектирования и исполнения республиканского бюджета с интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет» | процентов | 90 | 90 | 100 | 0
1.17. | Удельный вес специалистов финансовых органов муниципальных образований Республики Дагестан, главных распорядителей средств республиканского бюджета и получателей средств республиканского бюджета, принявших участие в обучающих семинарах по работе с автоматизированными системами исполнения бюджета, бюджетной отчетности и учета | процентов | 100 | 100 | 100 | 0
Подпрограмма 2 «Цифровая экономика»
2.1. | Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями | процентов | 100 | 100 | 100 | 0
2.2. | Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ | баллов | 4 | 4.14 | 103.5 | 3.5
2.3. | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде | процентов | 95 | 100 | 105.2632 | 5.3
2.4. | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | процентов | 40 | 41.5 | 103.75 | 3.8
2.5. | Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнении функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством | условных единиц | 3 | 3 | 100 | 0
2.6. | Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ | условных единиц | 82 | 82 | 100 | 0
2.7. | Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ | процентов | 50 | 73 | 146 | 46
2.8. | Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций | штук | 82 | 82 | 100 | 0
2.9. | Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру | процентов | 0 | 0 | 0 | 0
2.10. | Доля расходов на закупку и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения | процентов | 93 | 99.9 | 107.4194 | 7.4
2.11. | Доля органов государственной власти организаций процентов Республики Дагестан, обеспеченных доступом | процентов | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Информационная безопасность»
3.1. | Время простоя РЦОД | минут | 180 | 0 | 100 | 0 | Простой государственных информационных систем не возникал, значение показателя меньше планового интерпретируется как достижение показателя