Проект

|  |
| --- |
|  |

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. №\_\_\_\_\_-р**

**г. Махачкала**

В целях реализации Указа Главы Республики Дагестан   
от 28 октября 2022 г. № 197 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также принимающих участие в специальной военной операции на добровольной основе», а также организации предоставления мер поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей, в том числе посредством комплексного запроса, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Дагестан:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по организации и обеспечению предоставления мер поддержки участникам специальной военной операции и их семьям, включая механизмы комплексного запроса в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Дагестан (далее – План мероприятий) согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Определить Министерство цифрового развития Республики Дагестан региональным координатором, ответственным за реализацию Плана мероприятий.
3. Органам исполнительной власти Республики Дагестан обеспечить реализацию Плана мероприятий, представлять в Министерство цифрового развития Республики Дагестан информацию о ходе его исполнения ежемесячно до 10 числа, следующего за отчетным.
4. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан, администрациям муниципальных образований Республики Дагестан принять участие в работе по исполнению Плана мероприятий и направлять соответствующую информацию в Министерство цифрового развития Республики Дагестан в срок, установленный пунктом  
   3 настоящего распоряжения.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан в соответствии с распределением обязанностей.

**Председатель Правительства**

**Республики Дагестан А. Абдулмуслимов**

Приложение

к распоряжению Правительства

Республики Дагестан

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г. №\_\_\_\_\_\_-р

План мероприятий («дорожная карта») по организации и обеспечению предоставления мер поддержки участникам специальной военной операции и их семьям, включая механизмы комплексного запроса в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Дагестан

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнительный орган власти субъекта Российской Федерации** | **Ответственный исполнитель**  **(соисполнители)** | **Срок начала реализации** | **Срок реализации** | **Результат выполнения мероприятия / Отчетный документ** |
|  | Определить перечень мер поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей, в том числе оказываемых посредством комплексного запроса в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Дагестан | Министерство цифрового развития РД | Органы исполнительной власти Республики Дагестан, осуществляющие полномочия в сфере оказания мер поддержки участникам специальной военной операции и их семьям, включая механизмы комплексного запроса в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Дагестан, органы местного самоуправления Республики Дагестан, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти по Республике Дагестан, ГАУ РД «МФЦ в РД» | 25 июня 2025 г. | 10 рабочих дней | Утвержден перечень мер поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей, в том числе оказываемых посредством комплексного запроса многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Дагестан |
|  | Внесение изменений в административные регламенты предоставления мер поддержки, предполагающие организацию приема документов через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Дагестан, в том числе посредством комплексного запроса | Министерство цифрового развития РД | Органы исполнительной власти Республики Дагестан, осуществляющие полномочия в сфере оказания мер поддержки участникам специальной военной операции и их семьям, включая механизмы комплексного запроса в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Дагестан, органы местного самоуправления Республики Дагестан, ГАУ РД «МФЦ в РД» | 10 июля 2025 г. | 60 календарных дней | Внесены изменения в административные регламенты предоставления мер поддержки и иные нормативно-правовые акты |
| 33. | Проработать механизм реализации комплексного запроса или его совершенствования | Министерство цифрового развития РД | Органы исполнительной власти Республики Дагестан, осуществляющие полномочия в сфере оказания мер поддержки участникам специальной военной операции и их семьям, включая механизмы комплексного запроса в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Дагестан, органы местного самоуправления Республики Дагестан, ГАУ РД «МФЦ в РД» | 07 июля 2025г. | 30 календарных дней | Утверждена форма комплексного запроса |
| 44. | Заключение дополнительных соглашений о взаимодействии между ОИВ и ГАУ РД «МФЦ в РД» | Министерство цифрового развития РД | Органы исполнительной власти Республики Дагестан, осуществляющие полномочия в сфере оказания мер поддержки участникам специальной военной операции и их семьям, включая механизмы комплексного запроса в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Дагестан, органы местного самоуправления Республики Дагестан, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти по Республике Дагестан, ГАУ РД «МФЦ в РД» | 01 сентября 2025 г. | 30 календарных дней | Заключены дополнительные соглашения межу ОИВ РД, ОМСУ и ГАУ РД «МФЦ в РД» |
| 55. | Проведение обучающих семинаров для сотрудников ГАУ РД «МФЦ в РД» в целях повышения качества приема документов для оказания мер поддержки | Министерство цифрового развития РД | Органы исполнительной власти Республики Дагестан, осуществляющие полномочия в сфере оказания мер поддержки участникам специальной военной операции и их семьям, включая механизмы комплексного запроса в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Дагестан, органы местного самоуправления Республики Дагестан, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти по Республике Дагестан, ГАУ РД «МФЦ в РД» | 01 октября 2025 г. | 30 календарных дней | Отчет о проведенных семинарах для сотрудников ГАУ РД «МФЦ в РД» |
| 66. | Разработать и утвердить программу информирования участников специальной военной операции и их семей о возможности получения мер поддержки, в том числе посредством комплексного запроса в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Дагестан | Министерство цифрового развития РД | Органы исполнительной власти Республики Дагестан, осуществляющие полномочия в сфере оказания мер поддержки участникам специальной военной операции и их семьям, включая механизмы комплексного запроса в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Дагестан, органы местного самоуправления Республики Дагестан, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти по Республике Дагестан, ГАУ РД «МФЦ в РД» | 11 августа 2025 г. | постоянно | Утвержден медиаплан |
| 77. | Провести анализ правовых актов, регулирующих порядок предоставления мер поддержки, в целях определения возможности оптимизации процесса их предоставления | Министерство цифрового развития РД | Органы исполнительной власти Республики Дагестан, осуществляющие полномочия в сфере оказания мер поддержки участникам специальной военной операции и их семьям, включая механизмы комплексного запроса в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Дагестан, органы местного самоуправления Республики Дагестан, ГАУ РД «МФЦ в РД» | 11 июля 2025 г. | 60 календарных дней | По итогам оптимизации процессов предоставления мер поддержки внесены изменения в нормативно-правовые акты и административные регламенты |
| 88. | Сформировать критерии для анкетирования заявителей в целях определения жизненной ситуации конкретного заявителя и перечня возможных к предоставлению для него мер поддержки | Министерство цифрового развития РД | ГАУ РД «МФЦ в РД» | 11 июля 2025 г. | 30 календарных дней | Критерии анкетирования определены |
| 99. | Обеспечить доработку программного комплекса «Автоматизированная информационная система многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг по Республике Дагестан» для организации предоставления мер поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей посредством комплексного запроса | Министерство цифрового развития РД | ГАУ РД «МФЦ в РД» | 01 октября 2025 г. | 30 календарных дней | Доработан программный комплекс «Автоматизированная информационная система многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг по Республике Дагестан» |
| 110. | Реализовать анкетирование заявителей через сайт ГАУ РД «МФЦ в РД» в целях возможности дистанционного получения информации о возможных для предоставления мер поддержки конкретному заявителю в зависимости от его жизненной ситуации | Министерство цифрового развития РД | ГАУ РД «МФЦ в РД» | 11 августа 2025 г. | 15 календарных дней | Обеспечено анкетирование заявителей через сайт ГАУ РД «МФЦ в РД |
| 111. | Организовать постоянный мониторинг качества предоставления мер поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей в целях оценки удовлетворенности заявителей процессом получения мер поддержки и установления необходимости совершенствования процессов предоставления указанных мер поддержки | Министерство цифрового развития РД | Органы исполнительной власти Республики Дагестан, осуществляющие полномочия в сфере оказания мер поддержки участникам специальной военной операции и их семьям, включая механизмы комплексного запроса в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Дагестан, органы местного самоуправления Республики Дагестан, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти по Республике Дагестан, ГАУ РД «МФЦ в РД» | 11 июля 2025 г. | постоянно | Отчет ГАУ РД «МФЦ в РД» о качестве предоставления мер поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | [SIGNERSTAMP1] |