# **Информация**

**о ходе реализации национальной программы**

**«Цифровая экономика Российской Федерации»**

**в Республике Дагестан по состоянию на 01.01.2024 года**

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.  № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в рамках федеральных проектов «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление», «Информационная безопасность», «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» разработаны соответствующие региональные проекты Республики Дагестан, утвержденные Президиумом Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан.

В системе «Электронный бюджет» заключены соглашения о реализации региональных проектов «Информационная безопасность», «Информационная инфраструктура», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление».

**Бюджет проекта в 2023 году:** всего – 0 млн рублей, в том числе:

**Федеральный бюджет:** 0 млн рублей.

**Региональный бюджет:** 0 млн рублей.

**I. Региональный проект**

**«Цифровые технологии»**

         ·        ***функциональные заказчики:***

Министерство цифрового развития Республики Дагестан

         ·        ***планируемые к достижению результаты***

***Р1****. Содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Республики Дагестан, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта;*

***Р2.*** *Проведение информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Республики Дагестан.*

Для достижения результатов планируется регулярная информационная работа с ИТ-сообществом о действующей системе мер поддержки сферы информационных технологий, в которую входит грантовое финансирование на реализацию ИТ-проектов, льготы для аккредитованных компаний, а также меры, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 2022 года № 83. Методическое сопровождение компаний в вопросах получения грантовой поддержки. Проработка вопроса внедрения дополнительных региональных мер поддержки ИТ-отрасли. Размещение в республиканских СМИ информации о существующих мерах поддержки ИТ-отрасли.

·        ***заключение соглашений***

В системе «Электронный бюджет» заключены индикативные соглашения от 17 июля 2019 г. № 071-2019-D5001-8, от 23.12.2020 г. № 071-2019-D5001-8/0.1, от 11.12.2020 г. № 071-2019-D5001-8/1, от 17.12.2021 № 071-2019-D5001-8/2 о реализации регионального проекта «Цифровые технологии (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан.

 ·        ***бюджет регионального проекта***

Всего – 0,0 млн руб., в том числе:

0,0 млн руб. – средства федерального бюджета;

0,0 млн руб. – средства республиканского бюджета.

*Кассовое исполнение*– 0%.

           ·        ***проводимая работа, достигнутые результаты***

**Р1,Р2**. Министерством цифрового развития Республики Дагестан направлены письма в адреса ИТ-компаний  о начале конкурсного отбора технологических компаний для участия в акселерационной программе Спринт, реализуемой Фондом развития интернет-инициатив при поддержке Минцифры России в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» от 20.01.2023 № 09-09-179/23, о начале приема заявок на возмещение расходов на продвижение ИТ-продукта от 08.02.2023 № 09-05/1-425/23.

Также в адрес Агентства информации и печати Республики Дагестан   
  (от 10.04.2023 № 09-05/1-1254/23) и в адреса ИТ-компаний (от 10.04.2023 № 09-05/1-1258/23) направлены письма о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов на разработку и внедрение российских цифровых решений.

В адрес ИТ-компаний РД направлены письма, информирующие о проведении Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) восьмого конкурсного отбора в акселератор Спринт  № 09-05/1-1687/23 от 11.05.2023, № 09-05/1-3236/23 от 15.08.2023, о необходимости подтверждения государственной аккредитации ИТ-компаний № 09-05/1-1609/23 от 05.05.2023.

Системообразующим организациям Республики Дагестан направлено письмо об осуществлении приема заявок на предоставление грантов организациям-заказчикам сервисов и платформенных решений, созданных на базе цифровых технологий, которые проводят пилотное внедрение отечественных продуктов № 09-05/1-3152/23 от 09.08.2023.

Минцифры РД направлено письмо в адрес коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области информационно-коммуникационных технологий Республики Дагестан о направлении в ФНС согласия на раскрытие налоговой тайны для сохранения аккредитации, а также перечень грантов, действующих на декабрь 2023 года.

Также оказана консультационная поддержка ООО ТД «Майдан» о действующих грантах по состоянию на декабрь 2023 года и ООО «Айтраст» о направлении согласия на раскрытие налоговой тайны в ФНС России.

Кроме того, на официальном сайте Минцифры РД <https://dagestan.digital/> в разделе «Меры поддержки ИТ отрасли» публикуется актуальная информация о мерах поддержки ИТ-компаний.

Указом Главы Республики Дагестан от 27 декабря 2023 г. № 232   
«О внесении изменений в Указ Главы Республики Дагестан от 14 июля 2015 г. № 151 «О грантах Главы Республики Дагестан» и в перечень грантов Главы Республики Дагестан и их размеры, утвержденные этим Указом» приняты в области информационно-коммуникационных технологий 2 гранта на создание новых и развитие действующих платформ на базе цифровых технологий и 2 гранта на создание новых и развитие действующих коммуникационных и социальных сервисов.

·        ***заключение контрактов***

-

·        ***имеющиеся проблемы и сроки их решения***

-

·        ***оставшиеся мероприятия***

**-**

·        ***участие МО в реализации проекта***

     Все МО Республики Дагестан

**II. Региональный проект**

**«Цифровое государственное управление»**

           ·     ***функциональные заказчики:***

Министерство цифрового развития Республики Дагестан

· ***планируемые к достижению результаты***

***Р1.*** *Обеспечение использования Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде;*

В Республике Дагестан проведена работа по переводу в электронный формат 82 региональных массовых социально значимых услуг предоставляемых посредством Единого портала государственных услуг (в 17 органах исполнительной власти и 52 администрациях муниципальных районов и городских округов). 66 из 82 услуг предоставляются посредством Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов (далее – ПГС), оставшиеся 16 услуг предоставляются посредством ведомственных информационных систем.

В случае увеличения количества массовых социально значимых услуг в федеральном перечне, Минцифры РД совместно с ОИВ и ОМСУ РД будет проведена работа по обеспечению перевода массовых социально значимых услуг в электронный формат.

Планируется проведение популяризации процесса получения государственных и муниципальных услуг посредством теле и радиовещаний, информирования населения через официальные сайты и информационные каналы в социальных сетях, в том числе услуг по аттестации педагогических работников, записи в образовательные организации среднего профессионального образования, записи в детский сад, организации отдыха детей в каникулярное время и др.

***Р2.*** *Обеспечение взаимодействия граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи;*

В текущем году Минцифры РД совместно с Центром управления регионом Республики Дагестан координирует работу органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Дагестан по подключению ЦЗН, ЦСОН, МФЦ, УО и РСО к Платформе обратной связи (ПОС).

***Р3.*** *Информирование о доступных электронных услугах и сервисах, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.*

·        ***заключение соглашений***

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 17 июля 2019 г. № 071-2019-D6001-5, дополнительные соглашения от 03.09.2019 г. № 071-2019-D6001-5/1, от 09 декабря 2019 г. № 071-2019-D6001-5/2, от 12 декабря 2019 г. № 071-2019-D6001-5/3, от 23.12.2020 г. № 071-2019-D6001-5/3.1, от 16.12.2020 г. № 071-2019-D6001-5/4 о реализации регионального проекта «Цифровые государственное управление (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан, соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 24.12.2019 г. №071-09-2020-097, дополнительное соглашение от 30.04.2020 г. №071-09-2020-097/1.

           ·        ***планируемые к достижению показатели***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1 | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, % | **95** | **100** | **105** | Количество региональных МСЗУ, переведенных в эл. формат – 82.  Общее количество региональных МСЗУ – 82 |
| 2 | Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), балл | **4,0** | **4,14** | **104** | Информация из системы Ситуационного центра Минцифры России на отчетную дату |
| 3 | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг, % | **40** | **41,5** | **104** | Количество обращений за получением региональных МСЗУ в электронном виде с использованием ЕПГУ за период с 01.01.23 - 512513  Общее количество обращений за получением региональных МСЗУ во всех формах обращений за период с 01.01.23 - 1 235 610 |
| 4 | Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ, % | **50** | **73** | **146** | Отчет Ситуационного центра Минцифры России |
| 5 | Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций, штука | **82** | **82** | **100** | Количество региональных услуг из Перечня МСЗУ, для которых реализован процесс предоставления на ЕПГУ (ПГС)   Количество региональных услуг из Перечня МСЗУ, предоставляемых посредством ВИС  (ПГС-66 +  ВИС-16 = 82) |
| 6 | Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ, условная единица | **82** | **82** | **100** | Равен количеству региональных услуг из Перечня МСЗУ, которые отвечают критериям доступности в электронном виде, что одновременно означает соответствие реестровой модели предоставления с результатом на ЕПГУ или РПГУ = 82 |
| 7 | Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, условная единица | **3** | **3** | **100** | В регионе создана и функционирует витрина данных, обеспечивающая информационное взаимодействия при предоставлении в электронной форме услуги «Запись на прием к врачу» и «Электронный журнал». Развернута витрина данных для ГИР ВУ, по линии Минздрава РД |
| 8 | Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру, процент | **0** | **0** | **100** |  |
| 9 | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения, процент | **93** | **100** | **108** |  |

·         ***проводимая работа, достигнутые результаты***

**Р2.** В рамках обеспечения взаимодействия граждан с органами власти Республики Дагестан с использование единого цифрового окна обратной связи, обеспечена регистрация на Платформе обратной связи 3979 организаций и создано 4796 личных кабинетов сотрудников, ответственных за своевременное рассмотрение обращений граждан.

В период с 1 января по 31 декабря 2023 года через Платформу обратной связи в Республике Дагестан было отправлено 15 241 сообщение.

**Р3.** В 2023 году Минцифры РД проведены мероприятия, направленные на популяризацию получения государственных и муниципальных услуг в электронном формате и освещению преимуществ получения электронных услуг в  электронных СМИ, в социальных сетях. Разработаны методические рекомендации по популяризации возможности получения массовых социально значимых услуг в электронной форме на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и доведены до всех ОИВ и ОМСУ РД, оказывающих массовые социально значимые услуги.

Также органами исполнительной власти Республики Дагестан и органами местного самоуправления Республики Дагестан утверждены ведомственные Планы мероприятий по популяризации получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме на ЕПГУ.

Совместно с Минобрнауки РД создана межведомственная рабочая группа по координации механизма получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме и информирования граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг сферы образования.

           ·        ***заключение контрактов***

         -

           ·        ***имеющиеся проблемы и сроки их решения***

         -

           ·        ***оставшиеся мероприятия***

         -

           ·        ***участие МО в реализации проекта***

              Все МО Республики Дагестан

**III. Региональный проект**

**«Информационная безопасность»**

·        ***функциональные заказчики:***

Министерство цифрового развития Республики Дагестан

            ·        ***планируемые к достижению результаты***

***Р1****. Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности.*

Получение лицензий на российское программное обеспечение для общеобразовательных учреждений Республики Дагестан. Координация работы по переходу органов государственной власти Республики Дагестан на импортозамещение программного обеспечения.

***Р2.****Повышение уровня информационной безопасности республиканских объектов критической информационной инфраструктуры.*

В рамках мероприятия ежеквартально проводится работа по актуализации сведении о проведенной работе организациями и предприятиями Республики Дагестан по исполнению требований Федерального закона от 26.07.2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Также, планируется проведение в 2023 году двух заседаний Правительственной комиссии Республики Дагестан по защите информации, на которых будут рассматриваться вопросы обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Республики Дагестан.

***Р3.****Обеспечение безвозмездного доступа гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами власти Республики Дагестан.*

Проработка решений, обеспечивающих возможность использования российских криптографических алгоритмов и средств шифрования при электронном взаимодействии органов исполнительной власти Республики Дагестан.

***Р4.*** *Получение органами власти Республики Дагестан сертификатов безопасности национального удостоверяющего центра.*

Координация работы и содействие в получении органами власти Республики Дагестан сертификатов безопасности Национального удостоверяющего центра.

 ·        ***заключение соглашений***

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 18 июля 2019 г. № 071-2019-D4001-7, дополнительное соглашение от 11 сентября 2019 г. № 071-2019-D4001-7/1, от 22.12.2020 г. № 071-2019-D4001-7/1.1, от 08.12.2020 г. № 071-2019-D4001-7/2, от 10.12.2021 № 071-2019-D4001-7/3, от 28.11.2022 г. № 071-2019-D4001-7/4  о реализации регионального проекта «Информационная безопасность (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан.

           ·        ***бюджет регионального проекта***

Всего – 0 млн руб., в том числе:

0 млн руб. – средства федерального бюджета;

0 млн руб. – средства республиканского бюджета.

*Кассовое исполнение*– 0 %.

 ·        ***проводимая работа, достигнутые результаты***

***Р1****.* Минцифры РД получены 10987 лицензий на российскую операционную систему для общеобразовательных учреждений муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан. Полученные лицензии доведены до ответственных специалистов администраций городских округов.

Проведен анализ закупленного в 2023 году органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Республики Дагестан программного обеспечения для расчета показателя «Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения». Значение показателя в 2023 году составило 99,9%.

Во исполнение пункта 3 Перечня поручений заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко № ДЧ-П10-16761 от 05.10.2022  проведена работа по переводу государственных служащих Республики Дагестан на единую систему коммуникаций на базе типового «Автоматизированного рабочего места для госслужащих» (далее – КС «АРМ ГС»). Все органы исполнительной власти Республики Дагестан получили доступ к КС «АРМ ГС».

***Р2.***Проведен анализ исполнения органами исполнительной власти, организациями и предприятиями Республики Дагестан требования Федерального закона от 27.07.2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» за 2023 год. В ходе анализа выявлены дополнительные субъекты КИИ. Работа в данном направлении продолжается.

20 июня 2023 года и 30 ноября 2023 года проведены заседания Правительственной комиссии Республики Дагестан по защите информации, в рамках которого рассматривались вопросы обеспечения безопасности объектов КИИ. По итогам заседания подготовлены протоколы с поручениями органам исполнительной власти Республики Дагестан.

25 - 29 сентября 2023 года проведена совместная с Управлением ФСТЭК России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам тренировка по отработке действий, выполняемых при установлении уровня опасности проведения целевых компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры, в ходе которой Минцифры РД, Минздрав РД, Минтранс РД и Минобрнауки РД проведены мероприятия по обеспечению безопасности своих объектов КИИ и государственных информационных систем.

В рамках Федерального закона от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (далее – 187-ФЗ) Минцифрой РД на регулярной основе проводится анализ реализации субъектами критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) Республики Дагестан мероприятий по категорированию своих объектов КИИ, оказывается методическая и консультативная помощь. Кроме того, субъектам КИИ направлено более 180 письменных обращений о необходимости категорирования объектов КИИ. В ходе проводимого анализа в Республике Дагестан на сегодняшний день выявлено 263 субъектов КИИ. При этом в 199 субъектах КИИ созданы комиссии по категорированию. По результатам отработки комиссий по категорирования 106 объектам КИИ присвоена значимая категория и 1258 объектам КИИ – незначимая категория, из которых:

в сфере здравоохранения: субъектов КИИ – 168, объектов КИИ – 1228;

в сфере связи: субъектов КИИ – 23, объектов КИИ – 16;

в сфере транспорта: субъектов КИИ – 15, объектов КИИ – 12;

в сфере энергетики: субъектов КИИ – 13, объектов КИИ – 37;

в сфере топливно-энергетического: субъектов КИИ – 12, объектов КИИ – 2;

в сфере оборонно-промышленного: субъектов КИИ – 13, объектов КИИ – 40;

в сфере горнодобывающая промышленность: субъектов КИИ – 1, объектов КИИ – 5;

в сфере науки: субъектов КИИ – 9, объектов КИИ – 8;

в сфере химической промышленности: субъектов КИИ – 3, объекты КИИ не выявлены;

в банковской сфере: субъектов КИИ – 5, объектов КИИ – 16;

в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество субъектов КИИ – 1, объекты КИИ не выявлены.

***Р3.*** Методические рекомендации по переходу на использование российских криптографических алгоритмов средств шифрования для взаимодействии между собой, с гражданами и организациями доведены до органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Дагестан. Проведен анализ использования российских криптографических алгоритмов и средств шифрования на веб-серверах органов власти Республики Дагестан, однако сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра установить не удалось. Согласно полученной информации, на сегодняшний день для использования ГОСТовых сертификатов безопасности необходимо использование специального программного обеспечения, либо веб-серверов отечественной разработки, которые в органах власти Республики Дагестан не установлены. В этой связи органам власти Республики Дагестан рекомендовано использование сертификатов безопасности, полученных посредством единого портала государственных и муниципальных услуг.

***Р4.*** Проведен анализ возможности использования сертификатов безопасности Национального удостоверяющего центра на информационных ресурсах Республики Дагестан. Ведется проработка решений, обеспечивающих возможность использования российских криптографических алгоритмов и средств шифрования при электронном взаимодействии органов государственной власти.

В 2023 году российские сертификаты безопасности национального удостоверяющего центра получили:

* Министерство национальной политики и делам религий РД
* Министерство транспорта и дорожного хозяйства РД
* Министерство труда и социального развития РД
* Министерство по туризму и народным художественным промыслам РД
* Министерство промышленности и торговли РД
* Администрация городского округа «город Кизляр»
* Администрация городского округа «город Избербаш»
* Администрация муниципального района «Магарамкентский район»
* Администрация муниципального района «Ахтынский район»
* Администрация муниципального района «Хивский район»
* Администрация муниципального района «Буйнакский район»
* Администрация муниципального района «Ногайский район»
* Редакция республиканской газеты «Замана»

Также Министерством цифрового развития Республики Дагестан получены российские сертификаты безопасности национального удостоверяющего центра на республиканский домен e-dag.ru и на домен официального сайта dagestan.digital.

          ·        ***заключение контрактов***

***-***

          ·        ***имеющиеся проблемы и сроки их решения***

***-***

          ·        ***оставшиеся мероприятия***

***-***

          ·        ***участие МО в реализации проекта***

Все МО Республики Дагестан

**IV. Региональный проект**

**«Информационная инфраструктура»**

          ·        ***функциональные заказчики:***

Министерство цифрового развития Республики Дагестан

          ·        ***планируемые к достижению результаты***

***Р1.*** *Обеспечение подключения широкополосного доступа к сети «Интернет» социально значимых объектов;*

Планируется оказание содействия в обеспечении заключения договоров на оплату услуг для СЗО непосредственно органами власти и учреждениями, в структуре которых находятся объекты СЗО.

Также, органами государственной власти заключены договора на оказание услуг по доступу к сети «Интернет» социально значимым объектам, в том числе для 964 фельдшерско-акушерских пунктов и 338 администраций сельских поселений.

***Р2.*** *Содействие в оказании универсальных услуг связи на территории Российской Федерации, в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек.*

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26 марта 2014 года № 437-р обязанности по оказанию универсальных услуг связи возложены на ПАО «Ростелеком» (исполнитель проекта).

Минцифры РД в рамках соглашения с Минцифры России, оказывает содействие в реализации мероприятий проекта на территории Республики Дагестан ПАО «Ростелеком», в том числе в выделении земельных участков для размещения антенно-мачтовых сооружений связи для оказания универсальных услуг ПРТС, в своевременном подключении оборудования сети связи, предназначенного для оказания универсальных услуг ПРТС, к сети энергоснабжения, в своевременном согласовании строительства линейно-кабельных сооружений, необходимых для оказания универсальных услуг ПРТС.

***·***        ***планируемые к достижению показатели***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1 | Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями, процент | 100 | 100 | 100 |  |

***•  заключение соглашений***

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 18 июля 2019 г. № 071-2019-D2001-5, дополнительное соглашение от 12 декабря 2019 г. № 071-2019-D2001-5/1, дополнительное соглашение от 22 декабря 2020 г. № 071-2019-D2001-5/1.1, от 22.12.2020 г. № 071-2019-D2001-5/1.1, от 08.12.2020 г. № 071-2019-D2001-5/2, от 18.11.2021 г. № 071-2019-D2001-5/3, от 03.12.2021 г. № 071-2019-D2001-5/4,  от 30.12.2021 г. № 071-2019-D2001-5/5, от 13.07.2022 г. № 071-2019-D2001-5/6, от 16.08.2022 г. № 071-2019-D2001-5/7, от 26.08.2022 г.  № 071-2019-D2001-5/8, от 02.09.2022 г. № 071-2019-D2001-5/9, от 21.11.2022 г. № 071-2019-D2001-5/10 о реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан; финансовое соглашение от 23.12.2020 года № 071-09-2021-143, дополнительное соглашение от 30.12.2021 года № 071-09-2021-143/1, от 08.02.2022 №071-09-2021-143/2, от 23.03.2022 № 071-09-2021-143/3, от 14.06.2022 № 071-09-2021-143/4, от 25.11.2022 г. № 071-09-2021-143/5, от 14.12.2022 г. № 071-09-2021-143/6, от 29.12.2022 г. № 071-09-2021-143/7, от 23.05.2023 г. № 071-2019-D2001-5/12, от 21.12.2022 г. № 071-2019-D2001-5/11 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети "Интернет"»; соглашение от 23.12.2020 года № 071-09-2021-083 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение на судебных участках мировых судей защищенного подключения к сети Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Правосудие", а также организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия», дополнительное соглашение от 20.05.2021 № 071-09-2021-083/1, дополнительное соглашение от 27.10.2021 № 071-09-2021-083/2, от 08.12.2021 № 071-09-2021-083/3, от 23.12.2021 № 071-09-2021-083/4, от 30.03.2022 №071-09-2021-083/5, от 02.06.2022 № 071-09-2021-083/6, от 26.08.2022 г. № 071-09-2021-083/7; соглашение о предоставлении ИМБТ от 30.12.2021 года № 071-17-2022-047, дополнительное соглашение от 23.06.2022 № 071-17-2022-047/1, от 11.08.2022 № 071-17-2022-047/2, от 28.09.2022 г. № 071-17-2022-047/3  на создание и организацию работы Службы «122».

***•  бюджет регионального проекта***

Всего – 0 млн руб., в том числе:

0 – средства федерального бюджета;

0 – средства республиканского бюджета.

*Кассовое исполнение* – 100 %.

***•  проводимая работа, достигнутые результаты***

***Р2.*** Мероприятие реализуется в рамках проекта Устранение цифрового неравенства 2.0. Согласно новыми изменениями от 7 апреля 2020 года ФЗ «О связи» в населенных пунктах с населением 100-500 человек, в которых не оказываются услуги подвижной радиотелефонной связи (ПРТС), должны быть оборудованы для оказания услуг ПРТС. С учетом результатов Всероссийской переписи населения - 2020 в проект УЦН включены 492 населённых пункта Республики Дагестан. По итогам голосования на портале Госуслуг план-график подключения на 2023 год с учетом квоты, выделенной для Республики Дагестан включены 76 населенных пунктов.

Всего 2023 году на территории населенных пунктов республики введены в эксплуатацию 71 объектов, с помощью которых оказываются услуги ПРТС. При этом строительство и ввод в эксплуатацию объектов связи в 3 населенных пунктах перенесены на 2024 год, а в 2 населенных пунктах исключены из плана-графика подключений. При этом оказано содействие оператору универсальных услуг связи ПАО «Ростелеком» в формировании, подписании отчетных материалов об организации сети подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах Республики Дагестан. кроме того проработан вопрос о выделении земельных участков для размещения объектов связи с Главами администрации Чародинского, Гунибского района и Бежтинского участка.

***•   заключение контрактов***

          - заключение контрактов не предусматривается

***•  имеющиеся проблемы и сроки их решения***

    В связи с возникающими трудностями в горных районах по транспортировке необходимого оборудования и материалов для строительства объектов связи, в соответствии с обращением Дагестанского филиала ПАО «Ростелеком»  рассмотрена возможность переноса срока сдачи некоторых базовых станций на территории населенных пунктов Республики Дагестан. В этой связи на заседании Правительственной комиссии Республики Дагестан  по использованию информационных технологий для формирования экосистеме цифровой экономики от 22 августа 2023 года, рассмотрен вопрос о ходе реализации мероприятий федерального проекта «УЦН 2.0». По итогам которого даны рекомендации Главам муниципальных районов Республики Дагестан в части проведения информационно-разъяснительной работы с жителями населенных пунктов по вопросам радиофобии, а также провести анализ состояния электросетевой инфраструктуры и наличия земельных участков для строительства базовых станций в определенные проектом сроки.

Существует проблема радиофобии среди населения, в связи с чем в населенных пунктах граждане устраивают коллективные протесты против установки базовых станций сотовой связи. В ходе таких протестов реализация мероприятий по установке базовых станций сотовой связи в населенных пунктах Исоо Цунтинского района и Чарода Чародинского района, перенесена с 2023 года на 2024 год, а населенные пункты Силта Гунибского района и Дарада Гергебильского района исключены из плана-графика подключений. Также, в связи с отсутствием возможности подключения к постоянному электроснабжению, ввод в эксплуатацию объекта связи на острове Чечень перенесен на 2024 год.

* ***оставшиеся мероприятия***

     - отсутствуют

* ***участие МО в реализации проекта***

   Все МО Республики Дагестан